## SEGUIMIENTO EJE 4
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2022
EJE 4: CANCUN POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PP: E-PP 4.18 LA CULTURA Y EL ARTE POR LA PAZ
[5 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2022 | [16 empty] | JUSTIFICACION DE AVANCE DE RESULTADOS 2022
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PLANEADA 2022 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2022 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2022 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ANUAL 2022
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DGPM / DP) | 4.18.1: Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justica mediante la preservación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas. | PPPIVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Población de 18 años y más encuestada. | 79.27% | 79.27% | 79.27% | 79.27% | 79.27% | 80.2% | ND | ND | ND | 1.173% | ND | ND | ND | 1.173% | ND | ND | ND | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022 corresponde al último registro de la encuesta obtenida en 202, es decir 80.2%. La meta alcanzada en primer trimestre 2021 corresponde al mismo valor obtenido en 2021, es decir 80.2%. El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja la variación del avance trimestral reportado respecto a lo programado trimestral, es decir 1.17%. Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2022, en indicadores NO acumulativos, se registra 0% en el avance de la meta anual programada.
Propósito (Instituto de la Cultura y las Artes) | 4.18.1.1 La población del municipio de Benito Juárez desarrolla sus habilidades a través de la preservación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas | PPAC: Porcentaje personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas beneficiadas en actividades artísticas y culturales. | 535000 | 160000 | 125000 | 125000 | 125000 | 14090 | ND | ND | ND | 8.806% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 2.634% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de personas beneficiadas en las actividades artisticas y culturales, durante este periodo se logro una cantidad de 14.090, lo que representa un avance del 8.81% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de beneficiados se vio afectado debido a que para el primer trimestre se tenia programado el Carnaval 2022, sin embargo, debido a los restricciones sanitarias por la pandemia por covid-19 y siguiendo las indicaciones se las autoridades competentes se tomo la decisión de posponerlo hasta que las condiciones de salud permitan su desarrollo. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual de las personas beneficiadas con las actividades artisticas y cultutales que realiza el instituto fue del 2.63%.
Componente (Unidad de Fomento y Desarrollo Cultural) | 4.18.1.1.1 Actividades artísticas y culturales que promuevan la recomposición del tejido social y la Cultura de Paz en el municipio realizadas. | PACR: Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR : Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades artísticas y culturales. | 1637 | 281 | 466 | 464 | 426 | 136 | ND | ND | ND | 48.4% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 8.308% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de las actividades artisticas y culturales, durante este periodo se logro una cantidad de 136, lo que representa un avance del 48.40% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de actividades realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de primer trimestre. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual de las actividades artisticas y cultutales realizadas por el instituto fue del 8.31%.
Actividad | 4.18.1.1.1.1 Realización de eventos artísticos y culturales masivos para el fomento de la Cultura de Paz. | PECP: Porcentaje de eventos masivos realizados para el fomento de la Cultura de Paz. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Eventos masivos. | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ND | ND | ND | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: Durante este primer trimestre no existen eventos masivos para el fomento de la Cultura de Paz programados. Meta anual: Durante este primer trimestre no existen eventos masivos para el fomento de la Cultura de Paz programados.
Actividad | 4.18.1.1.1.2 Realización de actividades de proyectos en materia de arte y cultura en el municipio. | PACR: Porcentaje de actividades de proyectos artísticos y culturales realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades de proyectos artísticos y culturales. | 952 | 181 | 271 | 271 | 229 | 99 | ND | ND | ND | 54.7% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 10.4% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de proyectos artisticos y culturales realizados, durante este periodo se logró una cantidad de 99, lo que representa un avance del 54.70% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de actividades realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de primer trimestre. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual de los proyectos artisticos y culturales realizados fue del 10.40%.
Actividad | 4.18.1.1.1.3 Realización de actividades para el fomento de la pluralidad de la identidad social y cultural. | PISC: Porcentaje de actividades de fomento de las identidades sociales y culturales. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades de fomento de las identidades sociales y culturales. | 87 | 15 | 25 | 23 | 24 | 3 | ND | ND | ND | 20% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 3.448% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de actividades de fomento de las identidades sociales y culturales, durante este periodo se logró una cantidad de 3, lo que representa un avance del 20% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de actividades realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de primer trimestre. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual de las actividades de fomento de las identidades sociales y culturales fue del 3.45%.
Actividad | 4.18.1.1.1.4 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Centro Cultural de las Artes. | PCCA: Porcentaje de actividades realizadas en el Centro Cultural de las Artes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades realizadas en el Centro Cultural de las Artes. | 81 | 18 | 21 | 21 | 21 | 1 | ND | ND | ND | 5.556% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 1.235% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de actividades realizadas en el Centro Cultural de las Artes durante este periodo se logró una cantidad de 1, lo que representa un avance del 5.56% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje se vio afectado ya que dicho Centro Cultural se encuentra cerrado por la construcción del Teatro de la Ciudad, la actividad realizada se llevó a cabo en una sede distinta. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual de las actividades realizadas en el Centro Cultura de las Artes fue del 1.23%.
Actividad | 4.18.1.1.1.5 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Teatro Ocho de Octubre. | PT8O: Porcentaje de actividades realizadas en el Teatro Ocho de Octubre. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades realizadas en el Teatro Ocho de Octubre. | 73 | 18 | 18 | 18 | 19 | 13 | ND | ND | ND | 72.22% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 17.81% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de actividades realizadas en el Teatro Ocho de Octubre durante este periodo se logró una cantidad de 13, lo que representa un avance del 72.22% con respecto a la meta trimestral. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual de las actividades realizadas en el Teatro Ocho de Octubre fue del 17.81%.
Actividad | 4.18.1.1.1.6 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Foro Cultural Na´at. | PFCN: Porcentaje de actividades realizadas en el Foro Cultural Na´at. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades realizadas en el Foro Cultural Na´at. | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | ND | ND | ND | 33.33% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 8.333% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de actividades realizadas en el Foro Cultural Na´at durante este periodo se logró una cantidad de 4, lo que representa un avance del 33.33% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de actividades realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de primer trimestre. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual de las actividades realizadas en el Foro Cultural Na´at fue del 8.33%.
Actividad | 4.18.1.1.1.7 Impulso de actividades en los espacios públicos orientadas al fomento de la Cultura de Paz. | PEPC: Porcentaje de actividades en los espacios públicos de Cancún. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades en los espacios públicos de Cancún. | 45 | 10 | 12 | 10 | 13 | 16 | ND | ND | ND | 160% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 35.56% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de actividades en los espacios públicos de Cancún, durante este periodo se logró una cantidad de 16 , lo que representa un avance del 160% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de actividades realizadas se vio elevado debido que a partir del segundo mes del trimestre se realizaron más actividades en distintas zonas de la ciudad en beneficio de habitantes del Municipio. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual de las ctividades en los espacios públicos de Cancún fue del 35.56%.
Actividad | 4.18.1.1.1.8 Participación colectiva en proyectos artísticos, culturales y cívicos. | PPCR: Porcentaje de actividades enfocadas en la participación colectiva realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades enfocadas en la participación colectiva. | 196 | 25 | 57 | 57 | 57 | 0 | ND | ND | ND | 0% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta Trimestral: Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 no se realizaron actividades enfocadas en la participación colectiva, debido a las limitaciones de convocatoria por los procesos electorales. Meta anual: Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 no se realizaron actividades enfocadas en la participación colectiva, debido a las limitaciones de convocatoria por los procesos electorales.
Actividad | 4.18.1.1.1.9 Desarrollo de la Agenda Artística y Cultural del Teatro de la Ciudad. | PATC: Porcentaje de actividades en el Teatro de la Ciudad realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades en el Teatro de la Ciudad. | 144 | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | ND | ND | ND | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta Trimestral: Durante este primer trimestre no existen actividades en el Teatro de la Ciudad programadas. Meta anual: Durante este primer trimestre no existen actividades en el Teatro de la Ciudad programadas.
Actividad | 4.18.1.1.1.10 Realización del Carnaval de Cancún. | NACC: Número de personas asistentes al Carnaval de Cancún. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas asistentes al Carnaval de Cancún. | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | ND | 0% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta Trimestral: Durante este trimestre se tenia programado el Carnaval 2022, sin embargo, debido a los restricciones sanitarias por la pandemia por covid-19 y siguiendo las indicaciones se las autoridades competentes se tomo la decisión de posponerlo hasta que las condiciones de salud permitan su desarrollo. Meta anual: Durante este trimestre se tenia programado el Carnaval 2022, sin embargo, debido a los restricciones sanitarias por la pandemia por covid-19 y siguiendo las indicaciones se las autoridades competentes se tomo la decisión de posponerlo hasta que las condiciones de salud permitan su desarrollo.
Actividad | 4.18.1.1.1.11 Desarrollo de infraestructura artística y cultural. | PADI: Porcentaje de acciones de desarrollo en infraestructura realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones de desarrollo en infraestructura. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ND | ND | ND | 0% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta Trimestral: Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 no se realizaron actividades enfocadas al desarrollo de infraestructura artística y cultural. Meta anual: Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 no se realizaron actividades enfocadas al desarrollo de infraestructura artística y cultural.
Componente (Unidad de Centros Culturales) | 4.18.1.1.2 Centros Culturales y estructura orgánica del Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez fortalecidos. | PAFR: Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones de fortalecimiento | 491 | 194 | 110 | 119 | 68 | 108 | ND | ND | ND | 55.67% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 22% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a las acciones de fortalecimiento de Centros Culturales y estructura orgánica del Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez, durante este periodo se logró una cantidad de 108, lo que representa un avance del 55.67% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de actividades realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de primer trimestre. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de fortalecimiento de Centros Culturales y estructura orgánica del Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez fue del 22%.
Actividad | 4.18.1.1.2.1 Equipamiento de los Centros Culturales. | PAEQ: Porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones de equipamiento de los centros culturales. | 131 | 50 | 41 | 26 | 14 | 15 | ND | ND | ND | 30% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 11.45% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a las acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas, durante este periodo se logró una cantidad de 15, lo que representa un avance del 30% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de trimestre. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas fue del 11.45%.
Actividad | 4.18.1.1.2.2 Rehabilitación de los Centros Culturales. | PARR: Porcentaje de acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones de rehabilitación de los centros culturales. | 20 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | ND | ND | ND | 33.33% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 5% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a las acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas, durante este periodo se logró una acción realizada, lo que representa un avance del 33.33% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de trimestre. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas fue del 5%.
Actividad | 4.18.1.1.2.3 Mantenimiento del Centro Culturales. | PAMR: Porcentaje de acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones e mantenimiento de los centros culturales. | 216 | 54 | 57 | 56 | 49 | 74 | ND | ND | ND | 137% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 34.26% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a las acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas, durante este periodo se logró una cantidad de 74, lo que representa un avance del 137.04% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de acciones de mantenimiento se vió elevado debido a las necesidades que se presentan los centros culturales. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas fue del 34.26%.
Actividad | 4.18.1.1.2.4 Fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez | PCTH: Porcentaje de contrataciones de talento humano realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Contrataciones de talento humano. | 124 | 87 | 5 | 32 | 0 | 18 | ND | ND | ND | 20.69% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 14.52% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a las acciones de fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez, durante este periodo se logró una cantidad de 18, lo que representa un avance del 20.69% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez, se vió afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de trimestre y por los procesos electorales no fue posible realizar convocatorias. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez fue del 14.52%.
[5 empty] | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022 | [16 empty] | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE EJECUCÓN DEL PRESUPUESTO 2022
[5 empty] | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
[6 empty] | TRIMESTRE 1 2022 | TRIMESTRE 2 2022 | TRIMESTRE 3 2022 | TRIMESTRE 4 2022 | TRIMESTRE 1 2022 | TRIMESTRE 2 2022 | TRIMESTRE 3 2022 | TRIMESTRE 4 2022 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[5 empty] | 18919209 | 7669209 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 1997235.87 | ND | ND | ND | 26.04% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 10.56% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | El Presupuesto Ejecutado fue menor debido a que para el primer trimestre se tenia programado el Carnaval 2022 y las convocatorias de los actividades de talleres, sin embargo, debido a los restricciones sanitarias por la pandemia por covid-19 y siguiendo las indicaciones se las autoridades competentes se tomo la decisión de posponerlo hasta que las condiciones de salud permitan su desarrollo.
_____________________________________
Elaboró
Lic. Paola Anais Colorado Hernández
Coordinadora Técnica
del Instituto de la Cultura y las Artes
_______________________________
Revisó
M.C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Dirección de Planeación
______________________________
Autorizó
Lic. Valentín Franco Colín
Encargado del Despacho de la Dirección General
del Instituto de la Cultura y las Artes